## Cópia de Novo projeto
Nome da tarefa | Duração | Iniciar | Terminar | Reunião | Atribuído a | alocação | % concluído | ID da linha | Comentários
Escolha da proposta | 2d | 2024-02-10 | 2024-02-12 | X | Grupo ADS | Concluído | 100% | 20241 | Projeto focado em massoterapia
Entendimento da proposta | 3d | 2024-02-12 | 2024-02-14 | XX | Grupo ADS e massoterapeutas | Concluído | 100% | 20242 | Reunião para alinhar proposta
Escolha do nome | 2d | 2024-02-13 | 2024-02-14 | X | Grupo ADS | Concluído | 100% | 20243 | Nome definido: Relaxa!
Escolha da palheta de cores | 3d | 2024-02-13 | 2024-02-15 | XX | Grupo ADS | Concluído | 100% | 20244 | Escolha: Verde
Compartilhamento da proposta com mentora SENAC | 1d | 2024-02-15 | 2024-02-15 |  | Massoterapeutas | Concluído | 100% | 20245 | Iniciar pesquisa e protótipos para próxima reunião
Apresentação da proposta para o prof. Verissimo | 1d | 2024-02-16 | 2024-02-16 |  | Grupo ADS | Concluído | 100% | 20246 | permissão do prof. Verissimo
Inicio da pesquisa - Leis | 3d | 2024-02-19 | 2024-02-21 |  | Bruna | Concluído | 100% | 20247 | Pesquisa sobre leis para o site
Pesquisa de combate ao assédio | 2d | 2024-02-19 | 2024-02-20 |  | Bruna e massoterapeutas | Concluído | 100% | 20248 | Pesquisa para aba de Assédio com massoteraputas
Reunião geral | 1d | 2024-02-21 | 2024-02-21 | XX | Grupo ADS e massoteraputas | Concluído | 100% | 20249 | Definição do número de abas do projeto (Home, sobre nós, loja, massoterapeutas, contato, assédio, cadastro e vídeos)
Idealização do formulário de cadastro |  | 2024-02-22 |  | X | Kauê | Em andamento | 60% | 202410 | Baseado nas informações compartilhadas pelas massoterapeutas
Inicio ao protótipo | 2d | 2024-02-23 | 2024-02-26 | XX | Filipe e Bruna | Em andamento | 25% | 202411 | Criação do protótipo Canva - Home e sobre nós
Protótipo parte 2 | 4d | 2024-02-28 | 2024-03-04 | X | Filipe e grupo | Concluído | 100% | 202412 | Criação do prótotipo canva - Loja, login, cadastro, esqueci senha e Contato)
Protótipo parte 3 | 2d | 2024-03-05 | 2024-03-06 |  | Filipe e Bruna | Em andamento | 70% | 202413 | Finalização home page
Compartilhamento canva final.1 com prof. Verissimo | 1d | 2024-03-09 | 2024-03-09 |  | Grupo | Não iniciado | 0% | 202417 | Compartilhamento Canva com o prof. Verissimo
Reunião para demonstração | 1d | 2024-03-07 | 2024-03-07 | X | Grupo ADS e massoterapeutas | Não iniciado | 0% | 202414 | Troca de compartilhamento dos avanços até a data
Análise pesquisa de campo completa | 2d | 2024-03-07 | 2024-03-08 | X | Kauê e David | Em andamento | 10% | 202415 | Análise da pesquisa de campo com os profissionais e com os interagentes do projeto, feita pelas massoterapeutas
Ajuste no protótipo | 3d | 2024-03-11 | 2024-03-13 | XX | Filipe e Bruna | Não iniciado | 0% | 202416 | Ajuste necessário após reunião com cliente
Reunião coletiva - presencial | 1d | 2024-03-16 | 2024-03-16 | X | Grupo e massoterapeutas | Não iniciado | 0% | 202418 | Reunião para atualizações de informações
Banco de dados | 8d | 2024-03-18 | 2024-03-27 |  | David e Kauê | Em andamento | 5% | 202419 | Criação do banco de dados
Reunião grupo | 1d | 2024-03-22 | 2024-03-22 | X | Grupo | Não iniciado | 0% | 202420 | Reunião para entrega de tarefas
Canva para Figma | 15d | 2024-03-14 | 2024-04-03 | XXXX | Grupo | Não iniciado | 0% | 202421 | Passar todo o design feito anteriormente e com as modificações para o Figma
Compartilhamento do figma. final 1 | 1d | 2024-04-08 | 2024-04-08 | X | Grupo e massoterapeutas | Não iniciado | 0% | 202422 | Reunião para modificações futuras
Semana de atraso | 6d | 2024-04-08 | 2024-04-15 |  | Grupo | Não iniciado | 0% | 202423 | Semana bônus em caso de atraso
Compartilhamento figma final. Prof Verissimo | 1d | 2024-04-16 | 2024-04-16 |  | Grupo | Não iniciado | 0% | 202424 | Compartilhamento protótipo final.1.1
Ajuste figma | 4d | 2024-04-17 | 2024-04-22 |  | Filipe | Não iniciado | 0% | 202425 | Ajustes finais protótipo final 1.2
Semana bônus | 7d | 2024-04-23 | 2024-05-01 | X | Grupo | Não iniciado | 0% | 202426 | Semana bônus em caso de atrasos
Reunião | 1d | 2024-05-02 | 2024-05-02 | X | Grupo e massoterapeutas | Não iniciado | 0% | 202427 | Reunião para troca de informações
Reunião | 1d | 2024-05-03 | 2024-05-03 | X | Grupo | Não iniciado | 0% | 202428 | Reunião para alinhamento para programação
Analise do projeto | 1d | 2024-05-06 | 2024-05-06 | X | Bruna e Kauê | Não iniciado | 0% | 202429 | Análise do projeto
Ajustamento gerais | 11d | 2024-05-13 | 2024-05-27 | XXX | Grupo | Não iniciado | 0% | 202430 | Ajustes gerais na documentação, design, testes, escolhas e programação
Inicio dos testes | 15d | 2024-05-28 | 2024-06-17 | X | Kauê | Não iniciado | 0% | 202431 | Inicio aos testes que podem já ser realizados
Pesquisa de usabilidade | 15d | 374180 | 374198 | XX | Grupo | Não iniciado | 0% | 202432 | Fazer formulário para pesquisa de usabilidade, reunião com clientes e massoterapeutas de fora
Pesquisa com massoterapeuta de baixa visão | 2d | 2024-07-29 | 2024-07-30 | X | Grupo | Não iniciado | 0% | 202433 | Reunião com massoterapeuta para analisar a acessibilidade do site
Programação | 134d | 2024-05-18 | 2024-11-20 | XXXXXXXX | Focal: David - Grupo | Não iniciado | 0% | 202434 | Programação geral do site
Testes finais | 30d | 2024-10-28 | 2024-12-06 |  | Focal: Kauê- grupo | Não iniciado | 0% | 202435 | Finalização do site
Documentação | 9d | 2024-06-25 | 2024-07-05 | X | Grupo | Não iniciado | 0% | 202436 | Criação de toda a documentação